## Página1
Parte | Prioridade | Completo? | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 e 6 | Sem. 7 e 8 | Sem. 9 e 10
Maquete - Fundamento | Alta | FALSE | Base | Ruas | Melhorias
Maquete - Detalhes | Baixa | FALSE | [6 empty] | Ambiente
Interface de usuário | Média | FALSE |  | Esboço |  | Protótipo | Melhorias |  | Documentação
Sensores | Alta | FALSE |  |  | Posicionamento | Melhorias
Semáforo inteligente | Média | FALSE |  |  |  | Protótipo | Melhorias
Indicador de trânsito a frente | Baixa | FALSE |  |  | Posicionamento |  | Protótipo | Melhorias